## Plan1
Semana | Domingo | Sabado | Entregas | Codificação
1 | 2018-09-02 | 2018-09-08 | Cronograma + Esboço de Telas
2 | 2018-09-09 | 2018-09-15 | Estrutura básica do site | 1
3 | 2018-09-16 | 2018-09-22 | Cadastrar e autenticar usuários | 2
4 | 2018-09-23 | 2018-09-29 | Pesquisar e criar threads | 3
5 | 2018-09-30 | 2018-10-06 | Permitir que respondam as threads | 4
6 | 2018-10-14 | 2018-10-20 | Permitir a avaliação das threads | 5
7 | 2018-10-21 | 2018-10-27 | Gerenciamento das atividades do perfil | 6
8 | 2018-10-28 | 2018-11-03 | README.md com capturas de tela e insruções básicas de uso de sistema | 7